## ĐIỀU CHỈNH 13.9
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 91 /QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Mã Kho bạc | Mã số dự án đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế vốn đã giao đến năm 2023 | Kế hoạch vốn đã hủy | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2022 | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 |  | Lũy kế dự kiến thực hiện đến hết 2023 |  | ĐỀ XUẤT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ ĐIỀU CHỈNH KHV 2023 |  | ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN GIAO NĂM 2023 |  | Kế hoạch vốn giao năm 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH | Lũy kế tới năm 2022 sau điều chỉnh |  |  | Ghi chú |  |  |  | chưa báo cáo
vtc chưa phê duyệt
[6 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN
[13 empty] | Kế hoạch giao năm 2023 | Đã giải ngân tới 31/8/2022 (%) | Tổng | % Trung hạn | Tăng | Giảm | Tăng | Giảm | Tổng số | Tổng | % Trung hạn | % Trung hạn
1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 4 | 5 | 5.1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7 | 8 | 9=6+7-8 |  |  |  | 10
0
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 450072 | 413865 | 378941 | 415876.4 | 3770.4 | 297992.9803 | 110513 |  | 0 | #REF! | 14337 | 18469.84 | 18364 | 18364 | 110513 | #REF! |  | #REF!
| NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [5 empty] | 450072 | 413865 | 378941 | 415876.4 | 3770.4 | 297992.9803 | 110513 |  | 0 | #REF! | 14337 | 18469.84 | 18364 | 18364 | 110513 | #REF! |  | #REF!
| THỰC HIỆN DỰ ÁN | [5 empty] | 450072 | 413865 | 378941 | 415876.4 | 3770.4 | 297992.9803 | 110513 |  | 0 | #REF! | 14337 | 18469.84 | 18364 | 18364 | 110513 | #REF! |  | #REF!
A | DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM | [5 empty] | 227777 | 199817 | 216777 | 198817 | 0 | 147111.9493 | 51705 |  | 0 | #REF! | 0 | 18469.84 | 0 | 18364 | 33341 | #REF! |  | #REF!
1 | Dự án nhóm B | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! |  |  | 168935.4
[21 empty] | 0 | #REF! | 84% | #REF! |  |  | 35000
2 | [20 empty] | 0 | #REF! | 48% | #REF! |  |  | 203935.4 | 49300 | 154635.4
| Dự án nhóm C | [5 empty] | 227777 | 199817 | 216777 | 198817 | 0 | 147111.9493 | 51705 |  | 0 | 0 | 0 | 18469.84 | 0 | 18364 | 33341 | #REF! |  | #REF!
1 | VKSND huyện Thanh Miện (Địa phương hỗ trợ 10 tỷđ) | Hải Dương | 0361 | 7877084 | 2021-2023 | 196,22/10/2020 | 21718 | 11718 | 11218 | 11218 | 0 | 6499.9493 | 4718 | 14% |  |  |  | 712.8 |  | 712.7 | 4005.3
2 | VKSND thành phố Hòa Bình (địa phương hỗ trợ 4,5 tỷ) | Hòa Bình | 2661 | 7913003 | 2021-2023 | 241,10/12/2020 | 13452 | 8952 | 13452 | 8952 | 0 | 8000 | 952 | 96% |  |  |  | 37.9 |  | 37.8 | 914.2
3 | VKSND huyện Mai Châu (địa phương hỗ trợ 4,5 tỷ) | Hòa Bình | 2661 | 7913004 | 2021-2023 | 242,10/12/2020 | 22516 | 18016 | 22516 | 18016 | 0 | 15300 | 2716 | 54% |  |  |  | 1197.6 |  | 1197.5 | 1518.5
4 | VKSND cấp huyện: Dương Minh Châu, Tân Biên, Châu Thành (địa phương hỗ trợ 8,16 tỷ đ) | Tây Ninh | 1911 | 7909522 | 2021-2023 | 84, 21/7/2021 | 44800 | 35840 | 44800 | 35840 | 0 | 28000 | 7840 | 13% |  |  |  | 815 |  | 815 | 7025
5 | VKSND huyện Phú Tân | An Giang | 0761 | 7557338 | 2021-2023 | 248,10/12/2020 | 19776 | 19776 | 19776 | 19776 | 0 | 15000 | 4776 | 60% |  |  |  | 1847 |  | 1847 | 2929
6 | VKSND thị xã Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh | 1461 | 7555858 | 2021-2023 | 252,10/12/2020 | 21960 | 21960 | 21960 | 21960 | 0 | 14302 | 7658 | 27% |  |  |  | 4266 |  | 4266 | 3392
7 | VKSND huyện Vạn Ninh | Khánh Hòa | 2061 | 7557779 | 2021-2023 | 260,10/12/2020 | 20435 | 20435 | 20435 | 20435 | 0 | 12700 | 7735 | 14% |  |  |  | 6653 |  | 6653 | 1082
8 | VKSND huyện Văn Yên | Yên Bái | 2561 | 7558208 | 2021-2023 | 251,10/12/2020 | 21784 | 21784 | 21784 | 21784 | 0 | 19200 | 2584 | 78% |  |  |  | 559.6 |  | 559.5 | 2024.5
9 | Viện KSND huyện Cai Lậy | Tiền Giang | 0561 | 7863339 | 2021-2023 | 194,10/12/2020 | 22000 | 22000 | 21500 | 21500 | 0 | 13210 | 8290 | 59% |  |  |  | 1711.5 |  | 1711.5 | 6578.5
10 | VKSND huyện Mỹ Lộc | Nam Định | 0261 | 7889362 | 2021-2023 | 240,09/12/2020 | 19336 | 19336 | 19336 | 19336 | 0 | 14900 | 4436 | 85% |  |  |  | 669.44 |  | 564 | 3872
B | DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG | [5 empty] | 222295 | 214048 | 162164 | 217059.4 | 3770.4 | 150881.031 | 58808 |  | 0 | 0 | 14337 | 0 | 18364 | 0 | 77172 | #REF! |  | #REF!
I | NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | [5 empty] | 164366 | 156119 | 104235 | 165559.4 | 3770.4 | 124381.031 | 33808 |  |  |  | 11337 | 0 | 15364 | 0 | 49172
1 | Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2020 | [5 empty] | 60658 | 56911 | 5027 | 93674 | 0 | 93674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027 | 0 | 5027 | 0 | 0 | 0
1 | VKSND huyện Thái Thụy | Thái Bình | 0461 | 7563365 | 2018 - 2020 | 148, 31/10/2017 | 18861 | 18861 | 209 | 18475 | 0 | 18475 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 209 | 0 | 209
2 | VKSND TP. Cần Thơ | Cần Thơ | 0861 | 7573397 | 2018 - 2020 | 133,05/10/2017 | 21550 | 21550 | 3096 | 60477 | 0 | 60477 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 3096 |  | 3096
3 | VKSND TP. Cao Bằng | Cao Bằng | 2361 | 7557376 | 2018 - 2020 | 535, 28/3/2023 | 20247 | 16500 | 1722 | 14722 | 0 | 14722 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 1722 |  | 1722
2 | Dự án bị hủy KH năm 2021 | [5 empty] | 20708 | 20708 | 20708 | 20708 | 3770.4 | 5429.642 | 8208 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 8775 | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | VKSND thị xã Phước Long | Bình Phước | 1861 | 7881597 | 2021-2023 | 267,10/12/2020 | 20708 | 20708 | 20708 | 20708 | 3770.4 | 5429.642 | 8208 |  |  |  | 567 |  | 567 |  | 8775 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | Dự án đang thực hiện, đẩy nhanh tiến độ | [5 empty] | 61000 | 56500 | 56500 | 50877.4 | 0 | 25277.389 | 25600 |  | 0 | 0 | 4770 | 0 | 3770 | 0 | 29370 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | VKSND huyện Tam Nông | Đồng Tháp | 0661 | 7919884 | 2022-2024 | 106, 26/7/2021 | 21000 | 21000 | 21000 | 18900 | 0 | 6300 | 12600 | 86% |  |  | 2100 |  | 1100 |  | 13700 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | VKSND huyện Lạc Sơn | Hòa Bình | 2661 | 7913005 | 2022-2024 | 100, 26/7/2021 | 22000 | 17500 | 17500 | 15677.4 | 0 | 13677.4 | 2000 | 100% |  |  | 1570 |  | 1570 |  | 3570 |  |  |  |  | #REF!
3 | VKSND huyện Đắk Hà | Kon Tum | 3011 | 7908385 | 2022-2024 | 69,30/6/2021 | 18000 | 18000 | 18000 | 16300 | 0 | 5299.989 | 11000 | 93% |  |  | 1100 |  | 1100 |  | 12100 | [6 empty] | 0.96667
4 | Dự án khởi công mới | [5 empty] | 22000 | 22000 | 22000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
1 | VKSND huyện Mù Cang Chải | Yên Bái | 2561 | 7940195 | 2024-2026 | 124,28/7/2021 | 22000 | 22000 | 22000 | 300 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
II | NGÀNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | [5 empty] | 57929 | 57929 | 57929 | 51500 | 0 | 26500 | 25000 |  |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 28000
1 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 - Dự án nhóm B | [5 empty] | 57929 | 57929 | 57929 | 51500 | 0 | 26500 | 25000 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 28000
1 | Xây dựng nhà ở học viên | Hồ Chí Minh | 0111 | 7563376 | 2021 - 2024 | 07,22/02/2022 | 57929 | 57929 | 57929 | 51500 |  | 26500 | 25000 | 84% |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 28000